附件1

河北省绿色施工示范工程管理规则

第一章  总则

第一条 为全面落实科学发展观，加强工程建设过程中绿色施工管理，推进我省建筑业的协调、健康、可持续发展，根据住房和城乡建设部《绿色施工导则》（建质[2007]223号）、《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）等有关绿色施工的技术经济政策和要求，结合我省实际情况，制定本规则。

第二条  绿色施工示范工程是指在工程项目施工周期内严格进行过程管理，最大限度地节约资源（节材、节水、节能、节地）、保护环境的工程。

第三条  绿色施工作为建筑全寿命周期中的一个重要阶段，是实现建筑领域资源节约和节能减排的关键环节。它涉及到生态与环境保护、资源与能源利用、社会与经济等可持续发展的各个方面内容，是可持续发展理念在工程施工中全面应用的体现。实施绿色施工，应依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业等相关的技术经济政策。

第四条 绿色施工示范工程由企业自愿申报、各设区市建设主管部门动态考核监管、省建设工程安全生产监督管理办公室（以下简称省安监办）评选、省住房和城乡建设厅（以下简称省住建厅）审定。“河北省绿色施工示范工程”分为申报创建和申报评审两个阶段，每年评审一次。

第二章  评审组织

第五条 省安监办负责绿色施工示范工程创建的组织工作。具体组织实施绿色施工项目的申报评审、专家审核、现场考评，以及对绿色施工项目的复查考核。

第三章  申报创建

第六条  绿色施工示范工程申报创建是指具备一定规模的新建房屋建筑工程，在项目开工前，由总承包企业自愿申报填写《河北省绿色施工示范工程申报表》，经工程所在地设区市建设主管部门推荐，报省安监办初审。

绿色施工示范工程的申报由总承包单位负责。实行联合承包的工程,并签订了联合承包合同的，联合承包单位可以联合申报。

第七条  申报创建必须符合下列条件：

（一）申报工程在保证生产安全和工程质量要求前提下，应按照因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策，进行总体方案优化，有完善的绿色施工实施方案。在规划、设计阶段，充分考虑绿色施工的总体要求，为绿色施工提供基础条件。对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制，加强整个施工过程的管理和监督。通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，建筑施工活动实现“四节一环保”并取得显著效果，

（二）公共建筑工程：建筑面积10000平方米及以上或层数10层及以上单体工程，总建筑面积30000平方米及以上群体建筑；住宅工程：建筑面积20000平方米及以上单体住宅工程，总建筑面积50000平方米及以上住宅小区或组团；工业建筑工程：建筑面积10000平方米及以上或单体跨度24米及以上单体工程，或总投资8000万元及以上的建设项目。

（三）申报工程开工手续齐全，并可在工程施工周期内完成申报文件及其实施规划方案中的全部绿色施工内容。绿色施工的总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。

（四）申报工程投资到位，绿色施工的实施得到建设、设计、施工、监理等相关单位的支持与配合，且具备开展绿色施工的条件与环境。

（五）在创建绿色施工示范工程的过程中，能够结合工程特点，组织绿色施工技术攻关和创新。

第八条  申报创建应提交以下资料：

（一）《河北省绿色施工示范工程申报书》（一式3份）。

（二）申报技术资料、绿色施工示范工程实施方案（一式2份），主要包括：工程概况、绿色施工考核目标、绿色施工组织管理、现场环境保护、安全防护措施、节材与材料资源利用措施、节水与水资源利用措施、节能与能源利用措施、节地与施工用地保护措施、绿色施工的“四新”应用、绿色施工评价管理。

（二）施工组织设计及施工方案中，绿色施工内容全面、绿色施工目标明确，符合“四节一环保”要求。

（三）绿色施工管理体系、管理制度，实施目标管理的主要措施。

第四章 过程控制

第九条  经省安监办审核公示的申报项目，在绿色施工实施过程中，总承包企业应开展自评工作，工程所在地设区市建设主管部门强化过程控制，省安监办适时组织监督抽查。

（一）企业自评。总承包企业根据《建筑工程绿色施工评价标准》，对照“四节一环保”五个要素中控制项、一般项、优选项条目，按照实际发生条目进行批次评价得分，并将自评情况按要求填入绿色施工要素评价表、绿色施工批次评价汇总表，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认，批次评价每月不少于一次。

（二）过程监督。工程所在地设区市建设主管部门根据《建筑工程绿色施工评价标准》，对创建公示的项目进行过程监督检查和阶段评价。过程监督时间不限，主要检查工程项目有关绿色施工相关内容是否与申报书中预期计划、措施、效益相一致，并作好相应的记录，纪录作为是否上报申请评审的依据。阶段评价时间分别在地基与基础、结构、装饰装修与机电安装三个阶段工程接近尾声进行。阶段评价主要核查每个批次企业自评得分与实际是否相符，在工程竣工后形成单位工程绿色施工评价汇总表，汇总结果应由建设、监理、施工单位三方签认。

（三）监督抽查。省安监办负责绿色施工示范工程目标确定、实施过程的监督管理，应用成果的过程验收和评审推广工作。组织对绿色施工示范工程进行不定期检查，主要监督抽查企业自评、工程所在地过程监督内容是否属实。监督抽查中发现企业自评中弄虚作假、过程监督中把关不严的、不符合相关评价标准的将取消参加评审资格。

第五章 申报评审

第十条  申报评审是指经过创建公示、过程控制中未发现不良问题的申报项目竣工后，由总承包企业填写《河北绿色施工示范工程应用评审表》，所在地设区市建设主管部门依据日常监管和评价情况提出推荐意见，由省安监办组织专家评审。

第十一条  申报评审必须符合下列条件：

（一）符合基本建设程序。

（二）工程建设周期内完成申报书中绿色施工相关内容（名称、应用部位及应用数量），并能够根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计，能够根据施工组织设计及施工方案中绿色施工章节内容进行施工。

（三）采集和保存完整反映绿色施工过程管理资料、见证资料和自检评价等纪录以及典型图片和影像资料。

（四）未发生生产安全伤亡事故或工程质量事故。

（五）未发生传染病、食物中毒等群体事故。

（六）未发生污染排放、扬尘、噪音、扰民等问题，未违反国家有关“四节一环保”的法律法规，造成严重社会影响。

（七）未使用国家、省主管部门明令禁止使用或者属淘汰的材料、技术、工艺和设备的。

（八）未发生违反建筑法律法规的规定，被设区市以上建设行政主管部门处罚的。

第十二条  申报评审应提交以下资料：

（一）《河北省绿色施工示范工程应用评审表》，工程所在地设区市建设主管部门对绿色施工示范工程的有关评价意见。

（二）总结报告。报告应反映工程建设周期内完成的绿色施工内容，包括：工程概况、工程绿色施工特点、施工管理、环境保护措施、节材与材料资源利用措施、节水与水资源利用措施、节能与能源利用措施，节地与施工用地措施,发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺，建筑工业化应用情况，综合效益分析等内容（总结报告3000字以内）。

（三）根据绿色施工要求进行图纸会审、深化设计和根据施工组织设计及施工方案中绿色施工内容进行施工、技术交底的实施纪录。

（四）对照《建筑工程绿色施工评价标准》中“四节一环保”内容中相关条目，建立的环境保护评价、节材与材料资源利用评价、节水与水资源利用评价、节能与能源利用评价、节地与土地资源保护评价五个方面资料内容。（按照控制项、一般项、优选项内容，将施工中实际发生的条目列入每个内容中，并根据内容附相关文字表述、文件和材料复印件、图片等，影像内容放入多媒体绿色施工成果汇报光盘中）。

（五）多媒体绿色施工成果汇报影像资料（10分钟以内，附解说词）。

（六）施工企业联合建设单位、监理单位对照《建筑工程绿色施工评价标准》开展自评的相关表格，包括绿色施工要素评价表、绿色施工批次评价汇总表。工程所在地建设主管部门在过程监督中形成的阶段性评价材料，包括绿色施工阶段评价汇总表、单位工程绿色施工评价汇总表（所有评价表编号应按时间顺序的流水号排列）。

第六章  考评审定

第十三条  绿色施工示范工程评审工作实行考评与审定分离的原则。省安监办在收到申报评审有关资料后，组织专家考核组对符合申报条件的工程实施现场考核。

第十四条  专家考核组通过审查资料、现场察看、观看工程影像资料、咨询、讨论、访谈等方式，最终完成单位工程绿色施工评价意见，并形成书面考评报告。专家组进行现场考评的主要内容为：

（一）听取总承包企业有关绿色施工情况介绍（主要介绍在保证安全、质量等基本要求的前提下，如何通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境产生负面影响的施工活动，实现建筑业的协调、健康、可持续发展相关内容）。

（二）实地查验工程实施情况和现场核查绿色施工过程控制见证书面资料及影像资料，包括法定基本建设程序资料，反映申报表中提出的绿色施工技术内容及开展绿色施工后对工程质量、工期、效益影响相关资料。

（三）听取使用单位对工程实施绿色施工的评价意见。

第七章  奖惩机制

第十五条  对获得“河北省绿色施工示范工程”的建设单位及主要承建、参建、监理单位，项目经理、总监理工程师授予获奖证书和通报表彰。

第十六条  对获奖项目优先推荐参加各类省级及以上优质工程的评选，择优推荐参加全国绿色施工示范工程评选。

第十七条  建设单位应积极支持倡导施工企业开展绿色施工活动，按照合约对获得“河北省绿色施工示范工程”的施工企业进行奖励，为绿色施工建立有效的激励机制，创造良好的运行环境。

第十八条  施工企业应建立节能减排激励制度，对于创建绿色施工示范工程中有突出贡献的项目部和有关人员，给予相应的物质奖励。

第十九条  对已获得“河北省绿色施工示范工程”的，发现工程存在安全质量问题或重大事故隐患的，取消荣誉称号，并予以公告。

第八章  附则

第二十条 本规则由省安监办负责解释。

第二十一条 本规则自2014年7月1日起施行。